## Rev.1
基本情報パート | [6 empty] | 工程管理パート | [28 empty] | 案件情報パート | [11 empty] | 2025-04-01
No |  | パターン | 自部門担当者 | A部門担当者 | B部門担当者 | C部門担当者 |  | 自部門 | From：注文票 |  |  |  |  | From：A部門 | [9 empty] | 自部門 | B部門 |  | C部門 |  | D部門 |  |  | From：U列 | 自部門 | 更新日 | 状況 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 予実区分 | 初回登録日 | 受注日 | 価格 概算／確定 | 要求納期 | 回答納期 | 納期調整状況 | 日程表A | 日程表B | 書類A 最新版提出日 | リピート／新規 | 全体会議① | 全体会議② | 全体会議③ | 全体会議④ | 全体会議⑤ | 書類A 初版提出日 | 対応完了日 | 対応完了日 | 納期 | 照合日 | KK日 | 開始日 | 完了日 | ステータス | 全体会議⑤ | 確認日 |  |  | 機種 | 案件名 | 製品名 | 数量 | 管理番号A | 管理番号B | 管理番号C | 管理番号D | 管理番号E | 管理番号F | 数量 | その他 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
24 | 1019 | 1 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | 予定 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | プルダウン 決定／概算 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | プルダウン 暫定／調整中／済み | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | プルダウン 繰返／設計 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | プルダウン 作業中／アラーム／完了 | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 条件式 結果 | 機種: ABC; 案件名: あいう; 製品名: ABCあいう; 数量: 1; 管理番号A: abc1; 管理番号B: abc2; 管理番号C: abc3; 管理番号D: abc4; 管理番号E: abc5; 管理番号F: abc6; 数量: 10
24 | 1019 | 1 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | プルダウン 決定／概算 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | プルダウン 暫定／調整中／済み | [21 empty] | 条件式 結果 | 管理番号A: コメント
24 | 1019 | 1 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | 実績１ | 2026-01-01 | 2026-01-02 | プルダウン 決定／概算 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | プルダウン 暫定／調整中／済み | [18 empty] | 条件式結果 |  |  | 条件式 結果 | bar: 機種 to その他
[7 empty] | 判定 | [6 empty] | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ |  |  | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ |  | 条件式 オンスケ／遅れ | 条件式 オンスケ／遅れ |  | 条件式 結果 | bar: 機種 to その他
調達BOM入手する
開発BOMがどうなっているか確認する
V2とか
Formulas:
全体会議⑤ = [全体会議②]
初回登録日 = [初回登録日, row above]
受注日 = [受注日, row above]